# ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

15.03.2025

О выполнении плана мероприятий за первый квартал 2025 года

Отдел развития завершил выполнение мероприятий за первый квартал 2025 года. Обучение прошли 24 человека. Регламент был утверждён и введён в действие с 01.03.2025.

Переход на новую систему документооборота завершён, все сотрудники прошли инструктаж. По состоянию на 15.03.2025 план выполнен на 92 процента. Оставшиеся мероприятия будут завершены до 31.03.2025.

руководитель отдела развития Козлов К.К.